|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«С О Г Л А С О В А Н О»**  **И.о. начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.П. Крючкова**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.** |  | **«У Т В Е Р Ж Д А Ю»**  **Директор ГАПОУ ЧАО**  **«Чукотский северо-восточный**  **техникум посёлка Провидения»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Кузнецов**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.** |

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ГАПОУ ЧАО**

**«Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»**

**на 2020- 2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **I этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества** | | | |
| 1. | Согласование дорожных карт внедрения целевой модели наставничества, разработанные ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения», осуществляющей внедрение целевой модели наставничества | сентябрь-октябрь 2020 г. | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 2. | Разработка и утверждение положений о программе наставничества в образовательных организаций | сентябрь- октябрь 2020 г. | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 3. | Информирование педагогического коллектива и родительского сообщества Провиденского ГО округа о планируемой реализации программы наставничества | сентябрь - октябрь 2020 г., далее - ежегодно | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 4. | Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | октябрь 2020 г.,  далее - ежегодно сентябрь | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 5. | Встреча с обучающимися ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения», с целью информирования о реализуемой программе наставничества | октябрь-ноябрь 2020 г.,  далее – ежегодно  сентябрь | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **II этап. Формирование базы наставляемых** | | | |
| 6. | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы | ноябрь –декабрь 2020 г.,  далее - ежегодно сентябрь | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 7. | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. | ноябрь –декабрь 2020 г.,  далее – ежегодно  сентябрь | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 8. | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | декабрь – 2020 г., далее - ежегодно октябрь | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 9. | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | декабрь 2020 г.,  далее - ежегодно октябрь | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 10. | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | декабрь 2020 г.,  далее - ежегодно - октябрь | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **III этап. Формирование базы наставников.** | | | |
| 11. | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | ноябрь –декабрь 2020 г.,  далее - по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 12. | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | ноябрь –декабрь 2020 г.,  далее - по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 13. | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | декабрь 2020 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 14. | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | декабрь 2020 г., далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **IV этап. Обучение наставников** | | | |
| 15. | Привлечение экспертов и использование рекомендованных материалов для проведение обучения наставников | октябрь 2020 г., далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 16. | Обучение наставников | декабрь 2020 г., далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **V этап. Формирование наставнических групп** | | | |
| 17. | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | январь 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 18. | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | январь 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 19. | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | январь 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 20. | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | январь 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **VI этап. Организация работы наставнических пар или групп** | | | |
| 21. | Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого | февраль 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 22. | Проведение второй (пробной рабочей) встречи наставника и наставляемого | февраль 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 23. | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | февраль 2021 г.,  далее – по мере необходимости | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 24. | Регулярные встречи наставника и наставляемого | с февраля 2021 г. на регулярной основе до завершения наставничества | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 25. | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | регулярно, не реже раз в месяц | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **VII этап. Завершение наставничества** | | | |
| 26. | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | в зависимости от продолжительности программы наставничества | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 27. | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | в зависимости от продолжительности программы наставничества | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 28. | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | по завершении заключительной групповой встречи | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 29. | Реализовать систему поощрения наставников | во время торжественного мероприятия для подведения итогов | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 30. | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | май 2021 г., далее – по мере завершения программ | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 31. | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | с 2021 г. ежегодно | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 32. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | с 2021 г. ежегодно | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 33. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | с 2021 г. ежегодно | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 34. | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | с 2021 г. ежегодно | Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **VIII этап. Отчетность о реализации программы наставничества** | | | |
| 35. | Предоставление информации по исполнению мероприятий дорожной карты в Региональный наставнический центр | ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным  2020-2024г.г. | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 36. | Внесение информации о количестве участников программ наставничества в соответствии с формами федерального статистического наблюдения | ежегодно  до 20 января | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 37. | Предоставление информации по показателям эффективности внедрения целевой модели наставничества в Чукотском автономном округе (согласно приложению 2 к настоящему приказу) | ежегодно  до 20 января | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| **IX. Система поощрения наставничества** | | | |
| 38. | Популяризация роли наставника (публикация в СМИ, проведение встреч, бесед, создание видео-роликов и т.д.) | постоянно | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 39. | Проведение региональных мероприятий, направленных на выявление лучших практик наставничества (конкурс, фестиваль, конференция) | постоянно | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Региональный наставнический центр; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 40. | Определение мер материального стимулирования наставника, в том числе размер и порядок поощрения наставника с закреплением в локальном акте образовательной организации | постоянно | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |
| 41. | Применение мер нематериального поощрения наставников | постоянно | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» |